## Cronograma
Data | Tarefa | Pessoa Responsável | Status | Progresso (%) | Coluna1 | Coluna2
2026-03-19 | Definir linguagem do jogo | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-03-20 | Criar pasta do projeto e organizar estrutura | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-03-21 | Desenhar mecânica do jogo da praia | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-03-22 | Desenhar mecânica do jogo do peixe | Pessoa 3 | Feito | 0
2026-03-23 | Mapear tipos de lixo do jogo | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-03-24 | Planejar conversão de pontos em recompensas | Pessoa 5 | Feito | 0
2026-05-25 | Testar ferramentas e engines usadas no projeto | Todos | Feito | 0
2026-03-26 | Criar base do site de jogos | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-05-27 | Programar movimento do personagem da praia | Pessoa 2 | feito | 0
2026-05-28 | Programar movimento do peixe | Pessoa 3 | Feito | 0
2026-03-29 | Criar sprites iniciais | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-03-30 | Criar sistema simples de pontuação | Pessoa 5 | feito | 0
2026-05-31 | Testar movimentação | Todos | Feito | 0
2026-06-01 | Programar colisão personagem e lixo | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-04-02 | Programar coleta de lixo e pontos | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-04-03 | Programar obstáculos no jogo do peixe | Pessoa 3 | feito | 0
2026-04-04 | Criar sprites de lixo adicionais | Pessoa 4 | feito | 0
2026-04-05 | Criar contador visual de pontos | Pessoa 5 | feito | 0
2026-04-06 | Testar coleta e colisões | Todos | feito | 0
2026-04-07 | Programar aumento de velocidade do jogo | Pessoa 1 | feito | 0
2026-05-08 | Programar spawn de lixo aleatório | Pessoa 2 | feito | 0
2026-05-09 | Programar spawn de obstáculos | Pessoa 3 | feito | 0
2026-05-10 | Criar fundo do mar e praia | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-05-12 | Testar dificuldade crescente | Todos | Feito | 0
2026-05-13 | Integrar jogo da praia no site | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-04-14 | Integrar jogo do peixe no site | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-04-15 | Criar menu de seleção de jogos | Pessoa 3 | Feito | 0
2026-04-16 | Criar telas de início e game over | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-04-17 | Criar banco de dados simples de pontos | Pessoa 5 | Feito | 0
2026-04-18 | Testar carregamento dos jogos no site | Todos | Feito | 0
2026-04-19 | Criar sistema de login | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-04-20 | Conectar pontuação ao usuário | Pessoa 2 | A Fazer | 0
2026-04-21 | Criar ranking de jogadores | Pessoa 3 | feito | 0
2026-04-22 | Criar ícones e interface | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-04-23 | Conectar pontos do jogo com loja | Pessoa 5 | A Fazer | 0 |  | a fazer
2026-04-24 | Testar login e pontuação | Todos | Feito | 0
2026-04-25 | Criar página da loja | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-04-28 | Criar imagens de produtos recicláveis | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-05-01 | Melhorar desempenho dos jogos | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-05-14 | Ajustar controles | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-05-14 | Ajustar dificuldade | Pessoa 3 | Feito | 0
2026-05-14 | Melhorar gráficos | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-05-14 | Melhorar interface da loja | Pessoa 5 | Feito | 0
2026-05-14 | Testar jogabilidade completa | Todos | A Fazer | 0
2026-05-14 | Corrigir bugs do jogo da praia | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-05-14 | Corrigir bugs do jogo do peixe | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-05-14 | Corrigir bugs do sistema de pontos | Pessoa 3 | A Fazer | 0
2026-05-14 | Ajustar gráficos e animações | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-05-14 | Teste completo do jogo da praia | Pessoa 1 | Feito | 0
2026-05-14 | Teste completo do jogo do peixe | Pessoa 2 | Feito | 0
2026-05-15 | Teste completo do site | Pessoa 3 | Feito | 0
2026-05-16 | Teste da interface | Pessoa 4 | Feito | 0
2026-05-18 | Revisão geral do projeto | Todos | A Fazer | 0
2026-05-20 | Preparar apresentação do projeto | Todos | A Fazer | 0

## cronograma atual
DATA | TRABALHO | CONCLUIDO
| PLANEJAR JOGOS | S
| PLANEJAR LOJA | S
| PLANEJAR, NOMEAR, DESENHAR JOGO 1 | S
| PLANEJAR, NOMEAR, DESENHAR JOGO 2 | S
| ESTUDAR A FUNDO A INPIRAÇÃO DOS JOGOS | S
| CRIAR JOGO LETROMAR | S
| CRAR JOGO PROTEJA O OCEANO | S
| TESTAR FUNCIONABILIDADE JOGO1 | S
| TESTAR FUNCIONABILIDADE JOGO2 | S
| BUSCAR PRODUTOS PARA A LOJA | S
| CRIAR A LOJA | S
| CRIAR ABA DE JOGOS | S
| INTGRAR JOGOS EM SUAS ABAS | S
| CRIAR DESING PRA CAPA DE JOGOS | S
| TESTAR FUNCIONABILIDADE DA LOJA | S
| SE PREPARA PARA APRESENTAÇÃO | S
2026-05-20 | INTEGRAR PONTUAÇÃO DO LOJO AO LOJA | N